## BOQ-CENDANA-ICON-KARAWACI
BILL OF QUANTITY
Jakarta 25 Mei 2024
|  |  |  | Nama pemborong / kontraktor |  | :
|  |  |  | Alamat |  | :
|  |  |  | No telephone |  | : 081XXX
|  |  |  | Uraian pekerjaan No |  | :
|  |  |  | Pekerjaan |  | : RENOVASI RUMAH
|  |  |  | Lokasi |  | : KARAWACI
: TANGERANG
No | URAIAN PEKERJAAN | SAT | VOL | HARGA SAT | JUMLAH HARGA | NOTE
|  |  |  | (RP) | (RP)
1 | PEKERJAAN PERSIAPAN |  |  |  | 3165720
| Persiapan & bouwplank | M² | 28.36 | 27000 | 765720
| Pekerjaan bongkaran jendela alumunium |  | 1 | 550000 | 550000
| Pekerjaan pintu exsisting |  | 1 | 350000 | 350000
| Pekerjaan pembersihan selama dan pasca pekerjaan |  | 1 | 1500000 | 1500000
2 | PEKERJAAN LANTAI 1 |  |  |  | 49780600
| Pekerjaan galian 80x80x50 | Ttk | 1.28 | 350000 | 448000
| Pekerjaan pondasi tapak 60x60x30 | M³ | 0.54 | 3880000 | 2095200
| Pekerjaan sloof 20x40 | M³ | 1.23 | 3880000 | 4772400
| Pekerjaan bak kontrol | Ttk | 2 | 550000 | 1100000
| Pekerjaan galian saluran AH / AB / ABK | M¹ | 9.25 | 75000 | 693750
| Pekerjaan urugan dan pemadatan 20cm | M² | 4.92 | 350000 | 1722000
| Pekerjaan lantai kerja site mix | M³ | 0.82 | 3880000 | 3181600
| Pekerjaan kolom utama 15x30 | M³ | 0.78 | 3880000 | 3026400
| Pekerjaan kolom 15x15 | M³ | 0.07 | 3550000 | 248500
| Pekerjaan balok utama 20x30 | M³ | 0.91 | 3880000 | 3530800
| Pekerjaan balok lintol 15x20 | M³ | 0.18 | 3880000 | 698400
| Pekerjaan pelat lantai 2 | M³ | 1.56 | 3550000 | 5538000
| Pekerjaan pasangan bata, plesteran & acian | M² | 8.53 | 380000 | 3241400
| Pekerjaan opening | M¹ | 15.56 | 350000 | 5446000
| Pekerjaan atap service | M² | 5 | 350000 | 1750000
| Pekerjaan plafon rangka holo + gipsum board | M² | 14.54 | 185000 | 2689900
| Pekerjaan MEP |  |  |  | 0
| * Pekerjaan instalasi lampu penerangan | Ttk | 4 | 225000 | 900000
| * Pekerjaan instalasi stop kontak | Ttk | 2 | 180000 | 360000
| * Pekerjaan instalasi data | Ttk |  |  | 0
| * Pekerjaan saluran AH | M¹ | 9.3 | 85000 | 790500
| * Pekerjaan saluran AB | M¹ | 5 | 85000 | 425000
| * Pekerjaan saluran ABK | M¹ | 6 | 45000 | 270000
| * Pekerjaan saluran air panas | M¹ |  |  | 0
| Pekerjaan keramik lantai ( material keramik dari owner ) | M² | 15.52 | 165000 | 2560800
| Pekerjaan keramik dinding ( material keramik dari owner) | M² |  | 185000 | 0
| Pekerjaan pemasangan pintu standart 80 x 240 ( existing ) | Unit | 1 | 350000 | 350000
| Pekerjaan pemasangan pintu dan jendela 3,80 x 240 (existing ) | Unit | 1 | 750000 | 750000
| Pekerjaan cat dinding interior | M² | 46.3 | 35000 | 1620500
| Pekerjaan cat dinding exterior | M² | 24.61 | 45000 | 1107450
| Pekerjaan cat plafon | M² | 14.5 | 32000 | 464000
Pekerjaan taman belakang
3 | PEKERJAAN LANTAI 2 |  |  |  | 46278360
| Pekerjaan bongkaran | M² | 8.75 | 150000 | 1312500
| Pekerjaan kolom utama 15x30 | M³ | 0.47 | 3880000 | 1823600
| Pekerjaan kolom 15x15 | M³ | 0.15 | 3880000 | 582000
| Pekerjaan ring balok 15x25 | M³ | 0.7 | 3880000 | 2716000
| Pekerjaan balok lintol 15x20 | M³ | 0.11 | 3880000 | 426800
| Pekerjaan pasangan bata, plesteran, acian | M² | 30.87 | 380000 | 11730600
| Pekerjaan opening | M¹ | 8.4 | 350000 | 2940000
| Pekerjaan atap baja ringan + spandek | M² | 26 | 350000 | 9100000
| Pekerjaan nok atap | M¹ | 3 | 185000 | 555000
| Pekerjaan plafon rangka holo + gipsum board | M² | 15.87 | 185000 | 2935950
| Pekerjaan MEP |  |  |  | 0
| * Pekerjaan instalasi lampu penerangan | Ttk | 5 | 160000 | 800000
| * Pekerjaan instalasi stop kontak | Ttk | 3 | 180000 | 540000
| * Pekerjaan instalasi data | Ttk |  |  | 0
| * Pekerjaan saluran AH | M¹ |  | 85000 | 0
| * Pekerjaan saluran AB | M¹ |  | 85000 | 0
| * Pekerjaan saluran air bersih | M¹ |  | 45000 | 0
| * Pekerjaan saluran air panas | M¹ |  |  | 0
| Pekerjaan keramik lantai ( material keramik dari owner ) | M² | 15.9 | 165000 | 2623500
| Pekerjaan keramik dinding ( material keramik dari owner) | M² | 15.87 | 185000 | 2935950
| Pekerjaan pemasangan pintu standart 80 x 240 ( existing ) | Unit | 1 | 350000 | 350000
| Pekerjaan pemasangan pintu dan jendela 3,80 x 240 (existing ) | Unit | 1 | 750000 | 750000
| Pekerjaan cat dinding interior | M² | 84.96 | 35000 | 2973600
| Pekerjaan cat dinding exterior | M² | 44.8 | 45000 | 2016000
| Pekerjaan cat plafon | M² | 14.98 | 32000 | 479360
4 | PEKERJAAN ADDITIONAL |  |  |  | 0
5 | PEKERJAAN LAIN-LAIN |  |  |  | 0
|  |  |  | TOTAL RP: | 99224680
| REAL COST |  |  |  | 99224680
| OPERASIONAL DAN LOGISTIC |  | 0% |  | 0
| PPn |  | 0% |  | 0
| JUMLAH |  |  |  | 99224680
| DIBULATKAN |  |  |  | 99000000
TERBILANG : # SEMBILAN PULUH SEMBILAN JUTA RUPIAH #
CATATAN :
TIDAK TERMASUK PENGURUSAN IMB & PERIJINAN LAINYA
TIDAK TERMASUK PPN,PPH,PUNGUTAN LINGKUNGAN & PAJAK LAINYA
PENAWARAN BERLAKU 14 HARI
JANGKA WAKTU PELAKSANAAN 60 HARI KERJA
GARANSI PERBAIKAN BERLAKU 1 ( SATU ) TAHUN
DOWNPAYMENT DAN PEMBAYARAN BERIKUTNYA SESUAI PROGRES PEKERJAAN
PEMBAYARAN MELALUI BANK TRANSFER ( BCA 3991265706 An. YASTIKO ARNO )
| HORMAT KAMI |  | MENYETUJUI |  |  | MENGETAHUI
Pemborong / Contractor

## NOTA-KESEPAKATAN-MON-CHERI (hidden)
Nomor | : 004/CYB/PKR/RH-CII/11/2023 | Jakarta ............/............................... /2023
Lampiran | : -
Hari/Tanggal | : ...............
Tempat | :: Pekerjaan Rumah Jln.Perkici Bintaro
Agenda | :
Peserta | : Susi Arini
: Yastiko Arno
: Bpk. Irawan
:
NOTA KESEPAKATAN
KEPUTUSAN & KESEPAKATAN
1. Kesepakatan harga dari penawaran tertanggal ...03..../ November / 2023
* Rp 126.808.000 ( Seratus dua puluh enam juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah )
* Rp 120.000.000 ( Seratus dua puluh juta rupiah )
* Negoisasi / transaksi elektronik chat wa tertangal 8 November 2023
*
2. Lingkup pekerjaan
* Persiapan, terlampir Boq
* Pekerjaan tanah & galian terlampir Boq
* Pekerjaan pondasi terlampir Boq
* Pekerjaan beton terlampir Boq
* Pekerjaan dinding terlampir Boq
* Pekerjaan plesteran & acian terlampir Boq
* Pekerjaan penutup atap terlampir Boq
* Pekerjaan plafon terlampir Boq
* Pekerjaan besi & alumunium terlampir Boq
* Pekerjaan pengunci dan kaca terlampir Boq
* Pekerjaan penutup lantai dan dinding terlampir Boq
* Pekerjaan pengecatan terlampir Boq
* Pekerjaan elektrikal terlampir Boq
* Pekerjaan plumbing terlampir Boq
* Pekerjaan lain lain terlampir boq
3. Harga yang tertera di nota kesepakatan tertanggal ............/............./............./ tidak mencakup
* Pekerjaan additional ( tambahan )
* Perubahan lingkup dan spesifikasi pekerjaan akan di bicarakan dan di musyawarahkan terlebih dahulu
*
*
4. Jangka waktu kerja sama
* Jangka waktu kerjasama100 (Seratus) hari kerja tidak termasuk hari minggu dan libur nasional
* Jangka waktu kerjasama sesuai terlampir di BOQ sampai selesai terhitung sejak nota kesepakatan di tandatangani
* Pekerjaan dinyatakan selesai setelah di adakan pemeriksaan bersama
* Pekerjaan di mulai .........../.........../...........
* Pekerjaan selesai .........../.........../...........
*
5. Pengajuan invoice pencairan anggaran
* Downpayment dan pembayaran berikutnya sesuai progres pekerjaan
* Pengajuan invoice pencairan anggaran di beritahukan minimal 2 hari sebelumnya hari pencairan dana
*
*
6. Lain - lain
*
*
*
*
*
*
PENGESAHAN
Hormat Kami | Mengetahui | Menyetujui
Materai Tempel |  | Materai Tempel
_______ | _______ | _______

## SPK-MON-CHERI-KERAWANG (hidden)
Jakarta 9 November 2023 | SPK. No | : 005/CYB/PKR/RH-CII/11/2023
| Tanggal | : 09 November 2023
| Lampiran | : -
| Kepada Yth | : Yastiko Arno
| Alamat | : Jln. Warung Gantung Rawa Lele
: Rt 003 Rw 010 Blok C No 120-121
| Nomor telp | : 081xxxxxxx
| Perihal | : Surat Penunjukan
Sesuai perihal di atas
Menindak lanjuti surat penawaran dan nota kesepakatan tertanggal ........ November 2023 mengenai kerjasama
dalam bidang pekerjaan bangunan renovasi rumah hunian ( Bintaro ) dengan ini kami menunjuk
Yastiko arno untuk melaksanakan pekerjaan tersebut yang berlokasi di
Jln.Perkici blok .......... No. ..........Bintaro ,Tangerang Selatan ,Banten
dengan spesifikasi sebagai berikut :
1 HARGA
PEKERJAAN PERSIAPAN | : Terlampir
: Rp
PEKERJAAN TANAH DAN GALIAN | : Terlampir
: Rp
PEKERJAAN PONDASI | : Terlampir
: Rp
PEKERJAAN BETON | : Terlampir
: Rp
PEKERJAAN DINDING | : Terlampir
: Rp
PEKERJAAN PLESTERAN DAN ACIAN | : Terlampir
: Rp
PEKERJAAN PENUTUP ATAP | : Terlampir
: Rp
PEKERJAAN PLAFON | : Terlampir
: Rp
PEKERJAAN BESI DAN ALUMUNIUM | : Terlampir
: Rp
PEKERJAAN PENGUNCI DAN KACA | : Terlampir
: Rp
PENUTUP LANTAI DAN DINDING | : Terlampir
: Rp
PEKERJAAN PENGECATAN | : Terlampir
: Rp
PEKERJAAN ELEKTRIKAL | : Terlampir
: Rp
PEKERJAAN PLUMBING | : Terlampir
: Rp
PEKERJAAN ELEKTRIKAL | : Terlampir
: Rp
2 PEMBAYARAN
PEMBAYARAN TAHAP 1 (DOWNPAYMENT) | : SESUAI KESEPAKATAN
PEMBAYARAN BERIKUTNYA | : SESUAI KESEPAKATAN
PEMBAYARAN PELUNASAN | : SESUAI KESEPAKATAN
3 JANGKA WAKTU KERJASAMA | : 100 hari kerja
PEKERJAAN DI MULAI | : .......... /................................. 2023
PEKERJAAN SELESAI | : .......... /................................. 2024
4 LAIN-LAIN
Surat penunjukan(SPK) ini akan menjadi dasar untuk melanjutkan pekerjaan dan penagihan
Demikian Surat Perintah Kerja ini di buat rangkap sebagai dasar kerjasama antara
Bpk. IRAWAN & Bpk. YASTIKO ARNO dalam pekerjaan bangunan renovasi rumah hunian
yang berlokasi di Jln. Perkici Tangerang Selatan, Banten
Hormat Kami |  | Menyetujui
__________ |  | __________

## BAST-MON-CHERI-KERAWANG (hidden)
Jakarta 9 November 2023 |  | Nomor | : 006/CYB/PKR/RH-CII/11/2023
|  | Lampiran | : -
|  | Kepada Yth | :
: Up. Bpk IRAWAN
|  | Nomor Telp | : 081xxxxxxx
|  | Perihal | : Berita Acara
BERITA ACARA
PEKERJAAN RUMAH HUNIAN
Pada hari ini tanggal ________________________
kami yang bertanda tangan di bawah ini :
1 | Nama | : YASTIKO ARNO
| Perusahaan | :
| Alamat | : Jln. Warung Gantung Rawalele Rt 003 Rw 010
: Blok C No 120-121 Kalideres, Jakarta Barat
Selanjutnya di sebut Pihak Pelaksana Pekerjaan
2 | Nama | : Bpk. IRAWAN
| Perusahaan | :
| Alamat | : Jln. Perkici ........Blok........No........
: Tangerang Selatan, Banten
Selanjutnya di sebut Pihak Pemberi Kerja
Telah Mengadakan Pemeriksaan Bersama Atas Penyelesaian Pekerjaan Pada :
Pekerjaan |  | : Renovasi Rumah Hunian
Lokasi |  | : Jln. Perkici ........Blok........No........
Dilaksanakan oleh |  | : Yastiko Arno
Spk No |  | :
Pekerjaan di mulai |  | : ............/....................../ 2023
Pekerjaan selesai |  | : ............/....................../ 2024
Total Harga |  | : 120.000.000
Pembayaran I ( Belum di Bayarkan ) |  | :
Pembayaran II ( Belum di Bayarkan ) |  | :
Pembayaran III ( Belum di Bayarkan ) |  | :
Pembayaran IV ( Belum di Bayarkan ) |  | :
Berdasarkan hasil pemeriksaan dan checklist di lapangan,dengan ini dinyatakan
bahwa pekerjaan tersebut di atas dinyatakan telah selesai,maka dengan ini pihak
PELAKSANA PEKERJAAN menyerahkan pekerjaan tersebut kepada pihak PEMBERI KERJA
dan pihak pemberi kerja kemudian bisa menerima pekerjaan tersebut dengan baik
Demikian berita acara ini di buat rangkap untuk bisa di pergunakan sesuai ketentuan
PELAKSANA PEKERJAAN | MENGETAHUI |  | PEMBERI KERJA
YASTIKO ARNO | ________ |  | ________
(+62 8782-5735-653)

## INV-MON-CHERI-KERAWANG (hidden)
Invoice
YASTIKO ARNO | Invoice No. | 007/CYB/PKR/RH-CII/11/2023
Jln. Warung Gantung Rawalele Rt 03 / Rw 10 Blok C No 120-121 Kelurahan Kalideres | Bill To
Kecamatan Kalideres,Jakarta Barat 11840 |  | Bpk. ( IRAWAN )
| Address | Jln. Perkici .....Blok......No.......
Phone : 0878-2573-5653 |  | ( Pekerjaan Renovasi Rumah Hunian )
https://pulangkerumah.business.blog/home/rumah-kemang/ | Phone | 081xxx
E-Mail : cyberealestatebusiness@gmail.com | E-Mail
Lampiran : | Deposit Received
#REF! | Invoice Subtotal
| Tax Rate | 0%
| Invoice Total | 0
| Total Amount Due | 0
| Amount Paid | 0
Date | Description | Amount
........../........../2023 ( No Validasi xxxxxx ) | PEMBAYARAN 1 RENOVASI RUMAH PERKICI
Belum di Bayarkan
........../........../2023 ( No Validasi xxxxxx ) | PEMBAYARAN 2 RENOVASI RUMAH PERKICI
Belum di Bayarkan
........../........../2023 ( No Validasi xxxxxx ) | PEMBAYARAN 3 RENOVASI RUMAH PERKICI
Belum di Bayarkan
........../........../2023 ( No Validasi xxxxxx ) | PEMBAYARAN 4 RENOVASI RUMAH PERKICI
Belum di Bayarkan
| Sub Total | 0
| Tax | 0%
| Total | 0
Pembayaran untuk invoice ini bisa cash atau ditransfer ke rekening
Bank BCA Cab. Citra Garden 1
No. Rekening : 399-1265706 A.N : YASTIKO ARNO
Hormat Kami | Mengetahui | Menyetujui
YASTIKO ARNO | ________ | ________

## GARANSI-MON-CHERI-KERAWANG (hidden)
SURAT GARANSI
RENOVASI RUMAH HUNIAN
Tanggal ________/ __________/ 2024
No : 008/CYB/PKR/RH-CII/11/2023
Yang bertanda tangan di bawah ini :
| Nama | : Yastiko Arno
| Jabatan | : Kontraktor / Penyedia Layanan
| Alamat | : Jln. Warung Gantung Rawalele Rt 003 Rw 010 Blok C No 120-121
Kel. Kalideres Kec. Kalideres Jakarta Barat 11840
Sebagai penyedia jasa kontraktor dan penyedia layanan jasa renovasi rumah hunian, menyatakan bahwa
kondisi aplikasi / pemasanagan yang kami berikan kepada :
| Nama pemberi kerja | : Bpk. IRAWAN ( Jln. Perkici .....Blok.....No..... )
Atas pekerjaan dan aplikasi dan pemasangan renovasi rumah hunian dengan
keterangan sebagai berikut :
| Lokasi | : Jln. Perkici.....Blok.....No.....
: ( Tangerang Selatan, Banten )
| Material / Jasa Pekerjaan | : Terlampir dalam berkas
: BOQ 09 / November / 2023
| Luas pekerjaan | : Terlampir dalam berkas
: Arsitektur
Adalah sesuai serta diaplikasi dengan sebaik baiknya sesuai prosedur
Dengan ini kami menjamin .!
Aplikasi pekerjaan dari kami selama 1 (satu) tahun untuk pekerjaan renovasi
yang telah terpasang / dilaksanakan di area renovasi rumah hunian
Dengan Jaminan :
GARANSI berupa gratis jasa aplikasi / Pemasangan untuk perbaikan jika terjadi kerusakan
( sesuai dengan syarat dan ketentuan berlaku )
Syarat dan Ketentuan :
1. Pengajuan klaim garansi hanya berlaku apabila garansi di sertakan dengan bukti-bukti
pembayaran dan berkas tersebut harus dalam keadaan baik
2. Surat garansi berlaku hingga terjadi 1 (satu) tahun sejak tanggal surat garansi di terbitkan
dan di tanda tangani kedua belah pihak
3. Garansi hanya di berikan apabila terjadi kesalahan yang di sebabkan oleh pihak
aplikator terkait
4. Garansi tidak berlaku apabila pada masa garansi bentuk dan spesifikasi berubah ataupun
dengan sengaja di rubah tanpa melalui pihak aplikator terkait
5. Bila terjadi Force majeur (sesuatu yang tidak di inginkan dan tidak dapat di hindari seperti kecelakaan
bencana alam, kerusuhan , kebakaran) garansi tidak di tanggung oleh pihak kontraktor dan aplikator terkait
| HORMAT KAMI | TTD
| YASTIKO ARNO | OWNER